PROVEDBENI PROGRAM 
OPĆINE BRESTOVAC 
ZA RAZDOBLJE OD 
2025. DO 2029. GODINE

Naziv nositelja izrade: Općina Brestovac

Izrađeno: Srpanj, 2025. godine

Sadržaj

1. Uvod (djelokrug, vizija i misija JLS)	1

1.1. Djelokrug	3

1.2. Vizija		4

1.3. Misija	4

1.4. Organizacijska struktura	5

2. Opis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala u samoupravnom području JLS	6

2.1. Razvojni izazovi	6

2.1.1  Demografski izazovi	6

2.1.2. Gospodarski izazovi	7

2.1.3 Prostorni i infrastrukturni izazovi	8

2.1.4. Društveni izazovi i izazovi u sektoru obrazovanja i zdravstva	8

2.1.5. Kulturni i turistički izazovi	8

2.2. Razvojni potencijali	9

2.2.1. Prirodni resursi	9

2.2.2. Ruralni turizam i kulturna baština	10

2.2.3. Gospodarska zona	11

2.2.4. Ljudski kapital i organizacije civilnog društva	11

2.2.5. Obrazovna i predškolska infrastruktura u razvoju	12

2.2.6. Digitalna transformacija i uprava	13

2.2.7. Položaj i povezanost	13

2.2.8. Financijski okvir i EU fondovi	14

3. Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja	15

4. Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata	21

5. Okvir za praćenje provedbe	33

Predgovor

Poštovane mještanke i mještani,

pred vama je Provedbeni program Općine Brestovac za razdoblje 2025. – 2029. godine, dokument koji definira ključne razvojne smjerove naše općine tijekom aktualnog mandatnog razdoblja.

Provedbeni program za razdoblje 2025. – 2029. izrađen je u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općina Brestovac, smještena u zapadnom dijelu Požeško-slavonske županije, prostorno je jedna od većih općina u Republici Hrvatskoj te obuhvaća niz naselja s pretežno ruralnim i brdsko-planinskim karakteristikama. Upravo ta prostorna raširenost i demografska osjetljivost oblikuju specifične razvojne potrebe i prioritete lokalne samouprave.

U proteklim godinama, zahvaljujući snažnijoj fiskalnoj decentralizaciji, poreznoj reformi i odgovornom upravljanju javnim sredstvima, Općina Brestovac ostvarila je značajan porast vlastitih prihoda, čime je osigurana financijska osnova za provedbu brojnih infrastrukturnih i društvenih projekata.

U razdoblju koje slijedi, Općina Brestovac usmjerit će se na ravnomjerno

unaprjeđenje komunalne i prometne infrastrukture, nastavak modernizacije javnih prostora i objekata, podizanje kvalitete života kroz ulaganja u društvene sadržaje, obrazovanje, zaštitu okoliša i socijalne programe, te stvaranje uvjeta za privlačenje investicija i zadržavanje stanovništva.

Dokument jasno određuje prioritetna područja djelovanja, posebne ciljeve preuzete iz viših strateških akata, mjere koje se planiraju provoditi te njihove ključne aktivnosti, vremenske okvire, pokazatelje rezultata i procijenjene financijske vrijednosti. Na taj način osigurava se transparentan i mjerljiv okvir za praćenje učinkovitosti provedbe politika na lokalnoj razini.

Ovaj provedbeni program je istovremeno planski alat, upravljački instrument i obvezujući okvir za djelovanje svih dionika lokalnog sustava. Njegova uspješna provedba temeljit će se na suradnji, stručnoj kompetenciji, jasnoći u planiranju i prilagodljivosti u provođenju.

U razdoblju koje je pred nama, Općina Brestovac nastavlja svoj razvojni put kao odgovorna, otvorena i orijentirana zajednica koja teži ravnoteži između tradicije i suvremenih izazova, s ciljem stvaranja uređenog i kvalitetnog prostora za život svih svojih stanovnika.

Načelnik Općine Brestovac
Zdravko Mandić

- Uvod (djelokrug, vizija i misija JLS)

Općina Brestovac nalazi se u zapadnom dijelu Požeško-slavonske županije, na dodiru dvaju kontrastnih geografskih područja – plodne slavonske ravnice i brdskih predjela južnih obronaka Papuka. Ova pozicija oblikuje ne samo prirodne karakteristike općine, već i njezin razvojni okvir, kulturni identitet i način života lokalnog stanovništva. S površinom od 279,24 km², Brestovac je najveća općina u županiji, a njezin teritorij obuhvaća čak 48 naselja te se ubraja među veće općine u Hrvatskoj po površini. Naselja su prostorno razvedena, s izraženim ruralnim obilježjima i niskom gustoćom naseljenosti, što predstavlja izazov u kontekstu infrastrukture, povezivosti i ravnomjernog razvoja.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, Općina Brestovac broji 2.980 stanovnika. Demografska struktura pokazuje prisutne trendove depopulacije i starenja, zajedničke mnogim ruralnim sredinama u Hrvatskoj. Ipak, općina raspolaže vrijednim prostornim i prirodnim resursima koji predstavljaju potencijal za održivi razvoj i privlačenje novih stanovnika.

Središte općine smješteno je u naselju Brestovac, koje obnaša administrativnu, društvenu i kulturnu funkciju. Gospodarstvo se oslanja na tradicionalne sektore – poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i voćarstvo – dok se sve više razvijaju i komplementarne aktivnosti poput seoskog turizma i malog poduzetništva. Ovakva diversifikacija pruža mogućnosti za stvaranje dodatne vrijednosti i zadržavanje stanovništva kroz lokalno utemeljene ekonomske modele.

Prometna povezanost općine je povoljna zahvaljujući državnim cestama D38 i D51 koje omogućuju dostupnost regionalnim centrima i tržištima. Infrastrukturni razvoj je u tijeku – dio naselja priključen je na javnu vodoopskrbu i plinsku mrežu, a planiraju se dodatna ulaganja u komunalnu opremu i javne sadržaje. U općini djeluju osnovna škola, ambulanta primarne zdravstvene zaštite te komunalne službe, a u tijeku je i projekt izgradnje dječjeg vrtića kao dio šire strategije demografske i društvene revitalizacije.

Unatoč izazovima, Općina Brestovac pokazuje jasan smjer razvoja usmjeren na jačanje lokalnih kapaciteta, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te stvaranje uvjeta za kvalitetniji i održiviji život svojih stanovnika.

Slika 1. Položaj Općine Brestovac

Izvor: Google karte

  - Djelokrug

Općina Brestovac u okviru svojeg samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava i potrebe građana, a koji nisu dodijeljeni državnim tijelima Ustavom ili zakonima. Djelokrug Općine definiran je Statutom i zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske, a temelji se na načelima lokalne autonomije, odgovornosti i javne transparentnosti.

Najvažnije javne politike i područja za koja je Općina nadležna obuhvaćaju: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na području Općine, održavanje nerazvrstanih cesta, te druge poslove u skladu s posebnim zakonima.

U obavljanju navedenih poslova, Općina Brestovac djeluje samostalno, ali može, u cilju učinkovitijeg upravljanja i racionalnijeg korištenja resursa, surađivati s drugim jedinicama lokalne samouprave kroz zajedničke upravne odjele, trgovačka društva ili druga institucionalna rješenja. Također, općinsko vijeće može prenijeti pojedine poslove na mjesne odbore ili na Požeško-slavonsku županiju, uz prethodno osigurana sredstva za njihovu provedbu.

• uređenje naselja i stanovanje,

• prostorno i urbanističko planiranje,

• komunalno gospodarstvo,

• brigu o djeci,

• socijalnu skrb,

• primarnu zdravstvenu zaštitu,

• odgoj i osnovno obrazovanje,

• kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

• zaštitu potrošača,

• zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

• protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

• promet na svom području te

• ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

  - Vizija

Vizija Općine Brestovac za mandatno razdoblje 2025. – 2029.

Općina Brestovac želi se razvijati kao funkcionalno i održivo ruralno područje s prepoznatljivim identitetom, sigurnim životnim okruženjem i dostupnim javnim uslugama u svim naseljima.

U nadolazećem mandatnom razdoblju nastoji se smanjiti razvojne razlike unutar općinskog područja, osigurati ravnomjernu komunalnu opremljenost, stvoriti uvjete za demografsku obnovu te poticati gospodarske i društvene aktivnosti koje će zadržati i privući stanovništvo.

Uvažavajući vlastite resurse i prostorne prednosti, uključujući blizinu Požege, prometnu dostupnost i prirodne vrijednosti Parka prirode Papuk, Brestovac će razvoj usmjeriti na jačanje infrastrukture, obrazovanja, ruralnog turizma i lokalne poduzetničke inicijative.

  - Misija

Misija Općine Brestovac

Općina Brestovac djeluje kao učinkovita, odgovorna i transparentna jedinica lokalne samouprave, čija je primarna misija osigurati kvalitetne javne usluge i poticajno okruženje za život svojih stanovnika.

Svojom upravljačkom i razvojnopolitičkom ulogom, Općina koordinira planiranje i provedbu lokalnih politika, upravlja infrastrukturom i komunalnim sustavima, podupire obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb te stvara uvjete za gospodarski razvoj.

U partnerstvu s mjesnim odborima, udrugama, poduzetnicima i građanima, kroz odgovorno korištenje proračunskih i vanjskih sredstava, Općina Brestovac djeluje u interesu svih svojih naselja, nastojeći ravnomjerno razvijati teritorij i podizati kvalitetu života sadašnjih i budućih generacija.

  - Organizacijska struktura

Slika 2: Organizacijska struktura Općine Brestovac

Izvor: Općina Brestovac

1. Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana koje donosi ključne odluke i akte u okviru djelokruga lokalne samouprave. Odlučuje o proračunu, imovini Općine, ustroju upravnih tijela te osniva ustanove i trgovačka društva od lokalnog interesa. Vijeće nadzire rad izvršne vlasti, bira predsjednika i članove radnih tijela, odlučuje o suradnji s drugim jedinicama, te dodjeljuje javna priznanja. Djeluje sukladno Ustavu, zakonima i Statutu Općine.

2. Općinski načelnik

Načelnik kao nositelj izvršne vlasti provodi odluke Vijeća, zastupa Općinu i odgovoran je za zakonito i učinkovito upravljanje lokalnim poslovima, uključujući komunalnu infrastrukturu, zaposlenje, proračun, financije, ugovaranje i javne nabave. Također nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i osigurava zakonitost upravnih postupaka.

3. Jedinstveni upravni odjel (JUO)

JUO je izvršno operativno tijelo koje obavlja sve stručne, administrativne i komunalne poslove predviđene zakonom i Statutom. Odjel upravlja komunalnim djelatnostima, poslovima stambenog i prostornog planiranja, imovinom te pruža podršku građanima i tijelima vlasti. JUO provodi i pripravlja sve potrebne akte i izvještaje, te omogućuje transparentno i učinkovito funkcioniranje lokalne uprave.

- Opis kratkoročnih razvojnih izazova i potencijala u samoupravnom području JLS

Općina Brestovac suočava se s nizom međusobno povezanih razvojnih izazova koji su prepoznati kroz dosadašnje analize stanja kao i kroz komunikaciju s lokalnim dionicima. Ovi izazovi proizlaze iz šireg društveno-gospodarskog konteksta u kojem se jedinica lokalne samouprave nalazi te iz specifičnih lokalnih potreba i razvojnih potencijala koje je potrebno aktivirati.

  - Razvojni izazovi

### 2.1.1  Demografski izazovi

Jedan od najvećih izazova je negativan demografski trend. Stanovništvo općine je u opadanju, a posebno je izražen trend iseljavanja mladih i radno sposobnih osoba, uz istovremeno starenje populacije i smanjenje broja djece. Niska stopa nataliteta, uz sve izraženije potrebe za socijalnim uslugama za starije, stavlja dodatni pritisak na lokalne kapacitete i proračun. To zahtijeva sustavne mjere za poboljšanje kvalitete života, zapošljivosti mladih, dostupnosti vrtićke i školske infrastrukture, te pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama.

Slika 3: Dobna struktura stanovništva Općine Brestovac u 2011. i 2021. godini

Izvor: Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske

Grafikon prikazuje promjene u dobnoj strukturi stanovništva Općine Brestovac između 2011. i 2021. godine. U razdoblju od deset godina vidljivo je smanjenje broja djece u skupini 0–14 godina te mladih u skupini 0–19 godina. Također je došlo do značajnog pada broja radno sposobnog stanovništva (15–64 godine), dok su starije dobne skupine, posebno one od 60 i više godina te 65 i više godina, zabilježile porast. Broj osoba starijih od 75 godina ostao je gotovo nepromijenjen. Ukupno, graf jasno ilustrira trend starenja stanovništva i smanjenja udjela mlađih generacija u ukupnoj populaciji.

2.1.2. Gospodarski izazovi

Gospodarska struktura općine i dalje je slabo diversificirana, a dominiraju mali OPG-ovi, mikro poduzetništvo te nekoliko srednje jakih gospodarskih subjekata. Nedostatak prerađivačkih kapaciteta, ograničene mogućnosti za zapošljavanje, niska razina digitalizacije poduzeća i slab poduzetnički duh identificirani su kao ključne točke koje ograničavaju održivi razvoj.

Slika 4: Struktura poljoprivrednih gospodarskih subjekata u Općini Brestovac

Izvor: Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, APPRRR

Dodatnu potvrdu ovakvoj ocjeni pruža i struktura poljoprivrednih gospodarskih subjekata u Općini Brestovac. Od ukupno 2.980 stanovnika, udio registriranih OPG-ova i SOPG-ova čini gotovo 13%, dok su obrti, trgovačka društva i zadruge zastupljeni u znatno manjoj mjeri – obrtničke djelatnosti obuhvaćaju svega 0,2% stanovništva, trgovačka društva 0,13%, a zadruga tek simboličnih 0,03%. Ovi pokazatelji upućuju na visoku usmjerenost lokalnog gospodarstva prema malim, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, uz izostanak značajnijeg broja pravnih subjekata koji bi mogli biti nositelji zapošljavanja, inovacija i prerade. Takva struktura dodatno naglašava potrebu za poticanjem diversifikacije, razvojem prerađivačkih kapaciteta i jačanjem poduzetničke infrastrukture kako bi se smanjila ovisnost o primarnoj proizvodnji i povećala gospodarska otpornost općine.

2.1.3 Prostorni i infrastrukturni izazovi

Općina je uložila značajna sredstva u obnovu i izgradnju komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, pješačke staze, gospodarenje otpadom), no dijelovi naselja još uvijek nemaju potpunu infrastrukturalnu pokrivenost. Dodatni izazovi uključuju nerazvrstane ceste u lošem stanju, manjak parkirališnih kapaciteta, te potrebu za daljnjom modernizacijom javne rasvjete u svrhu energetske učinkovitosti. Istodobno, upravljanje javnom imovinom i prostorno planiranje suočavaju se s izazovima ažurnosti, digitalizacije i koordinacije s nadležnim institucijama.

2.1.4. Društveni izazovi i izazovi u sektoru obrazovanja i zdravstva

Iako je podrška obrazovanju stabilna (sufinanciranje prijevoza, stipendije studentima, ulaganja u OŠ Dragutin Lerman), manjak kapaciteta u predškolskom odgoju i dalje je izražen, što se nastoji riješiti izgradnjom novog dječjeg vrtića. U području zdravlja, osim što općina ne upravlja izravno zdravstvenim ustanovama, identificirane su potrebe za dodatnim sadržajima za starije osobe, preventivne zdravstvene programe te razvoj socijalnih usluga u zajednici. Socijalna skrb i nadalje ima važnu ulogu, osobito kroz pomoći obiteljima u potrebi, sufinanciranje stanovanja, te podršku humanitarnim organizacijama.

2.1.5. Kulturni i turistički izazovi

Kultura i baština nisu još dovoljno integrirane u razvoj lokalne ponude. Iako postoji živ kulturni život i više udruga, potrebno je dodatno ulagati u arheološka istraživanja, obnovu objekata kulturne baštine te u razvoj komplementarne turističke ponude, uključujući smještajne kapacitete i tematske manifestacije. Turizam ima velik potencijal kroz povezivanje s prirodnim resursima, kulturnim sadržajem i gastro-ponudom, ali još uvijek nema zaokružen turistički proizvod.

  - Razvojni potencijali

Unatoč izazovima, Općina Brestovac raspolaže s bogatim razvojnim potencijalima koji se mogu iskoristiti za gospodarsku aktivaciju, društveni napredak i privlačenje investicija. Neki od ključnih potencijala uključuju:

    - Prirodni resursi

Općina Brestovac obiluje prirodnim resursima koji predstavljaju temelje za održivi razvoj kroz poljoprivredu, šumarstvo, prerađivačku industriju i turizam. Prema službenom prostornom planu, oblast je jedna od najšumovitijih u Slavoniji – šume se prostiru uglavnom po planinskim obroncima (Papuk–Psunj) i čine značajan dio površine. Šumski kompleks pruža značajnu sirovinsku bazu za drvnu industriju i potencijal za razvoj šumskog turizma i rekreacije. Preostala agrarna površina izuzetno je plodna, smještena u kotlinskim dijelovima, što stvara odlične pretpostavke za ekološki uzgoj, voćarstvo, vinogradarstvo i modernu preradu hrane. Lokalni razvitak u poljoprivredi može se temeljiti na multifunkcionalnim OPG-ovima, specijaliziranim uzgojima i jakoj povezanosti proizvodnje i prerade.

Vodotoci i manji izvori na području pružaju dodatni potencijal za ekološke aktivnosti poput ribolova, malih biološki prilagođenih vodnih sustava te edukativnih i rekreativnih sadržaja uz vodu – dopuna turističke ponude raznolikim prirodnim iskustvima.

Također, teritorij općine povoljno je za razvoj obnovljivih izvora energije. Prostorni plan Požeško‑slavonske županije posebno potiče korištenje obnovljivih i ekološki prihvatljivih izvora poput solarne energije i biomase te smanjenje emisija CO₂

Na području papučko‑psunjskog gorja dostupni su izvori biomase iz šumskog otpada, što omogućuje plasman u decentraliziranu energetiku. Za modernizaciju javnih objekata poput škola i društvenih domova, postoji mogućnost izvođenja mjera energetske učinkovitosti (toplinska izolacija, solarni paneli), usklađenih s regionalnim i nacionalnim politikama energetske obnove.

    - Ruralni turizam i kulturna baština

Ruralni turizam u posljednjem desetljeću postaje jedan od najbrže rastućih oblika turizma u Europi, a sličan trend vidljiv je i u Hrvatskoj. Sve veći broj posjetitelja, osobito iz urbanih sredina, pokazuje interes za mir, autentičnost i prirodne ljepote ruralnih krajeva. Takav turizam temelji se na malim smještajnim kapacitetima, obiteljskim gospodarstvima, lokalnim običajima i hrani, čime se potiče održivi razvoj, očuvanje ruralnog načina života te doprinosi ravnomjernijem regionalnom razvoju.

U hrvatskim županijama s izraženom ruralnom strukturom, uključujući i Požeško-slavonsku, ruralni turizam prepoznat je kao značajna gospodarska prilika. U tom kontekstu, općina Brestovac može iskoristiti vlastite resurse – prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradicionalne manifestacije i gostoljubivo stanovništvo – kao osnovu za daljnji razvoj. Osim toga, blizina Parka prirode Papuk, koji je UNESCO geopark, povećava atraktivnost lokacije i može potaknuti razvoj dodatnih ponuda poput edukativnih, ekoloških i avanturističkih sadržaja.

Ruralni turizam u Brestovcu može se razvijati kroz nekoliko smjerova: seoski turizam na OPG-ovima, tematske rute (npr. vinske, planinarske ili kulturne), manifestacijski turizam povezan s lokalnim običajima i događanjima te razvoj smještaja i ugostiteljskih kapaciteta u skladu s okolišem. Kroz pažljivo planirane intervencije i povezivanje s regionalnim i nacionalnim programima potpore, ruralni turizam može postati važan segment lokalnog gospodarstva, poticati samozapošljavanje i zadržavanje stanovništva na selu te očuvati lokalni identitet i tradiciju.

Uz razvoj ruralnog turizma, važnu ulogu u oblikovanju prepoznatljivosti općine Brestovac ima i njezina kulturna baština. Kultura i tradicija ovoga kraja duboko su ukorijenjene u svakodnevnom životu lokalne zajednice, a njihova valorizacija i interpretacija predstavljaju dodatnu vrijednost u turističkoj ponudi. Kulturni sadržaji pridonose autentičnosti destinacije te omogućuju posjetiteljima dublje razumijevanje lokalne povijesti, običaja i identiteta.

Posebno značajna nalazišta poput arheološke zone Rudine i ranokršćanskog lokaliteta kod Ivandola svjedoče o bogatoj povijesti naseljavanja i vjerskog života u ovom prostoru još od kasne antike. Rudine su poznate po ostatcima ranokršćanske bazilike i antičkog naselja, dok su lokaliteti kod Ivandola predmet arheoloških istraživanja zbog ostataka sakralne arhitekture i grobova. Ova nalazišta imaju potencijal za daljnju znanstvenu obradu, uređenje i uključivanje u kulturno-turističke rute.

    - Gospodarska zona

Gospodarske zone Nurkovac i Završje imaju velik razvojni potencijal za jačanje lokalnog gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta u Općini Brestovac. Njihov prostorni položaj, dobra prometna povezanost te mogućnost planirane izgradnje infrastrukturnih sadržaja čine ih atraktivnima za različite vrste gospodarskih aktivnosti. Ove zone posebno su prikladne za smještaj manjih proizvodnih pogona, logističkih i servisnih centara te objekata poljoprivredno-prerađivačke namjene, koji bi mogli doprinijeti većoj gospodarskoj samoodrživosti općine.

U kontekstu sve izraženije potražnje za poslovnim prostorima u manjoj sredini i povoljnim uvjetima za ulaganje u ruralnim područjima, upravo ove gospodarske zone predstavljaju priliku za privlačenje poduzetnika koji traže funkcionalan, infrastrukturno opremljen i prostorno usklađen prostor za razvoj svojih djelatnosti. Dodatno, mogućnosti sukladnog korištenja lokalnih resursa – poput sirovina iz poljoprivrede i šumarstva – upućuju na potencijal za razvoj proizvodnje s većom dodanom vrijednosti.

Postojanje urbanističkih planova za obje zone omogućuje bržu realizaciju ulaganja, a planirani razvoj komunalne i prometne infrastrukture dodatno će ojačati njihovu atraktivnost. U tom smislu, zone Nurkovac i Završje predstavljaju strateški prostor za gospodarsko pozicioniranje Općine Brestovac u regionalnom kontekstu.

    - Ljudski kapital i organizacije civilnog društva

Na području Općine Brestovac prisutna je aktivna mreža udruga, sportskih društava, kulturnih klubova i drugih oblika organizacija civilnog društva, koja predstavlja važan resurs za društveni i razvojni kapital zajednice. Ove organizacije, uz snažan volonterski angažman i lokalnu inicijativu, imaju potencijal djelovati kao pokretači pozitivnih promjena, osobito u manjim sredinama gdje su institucionalni kapaciteti ograničeni.

Upravo kroz suradnju s civilnim sektorom moguće je oblikovati i provoditi projekte koji odgovaraju stvarnim potrebama stanovništva – od društvenih i kulturnih programa do ekoloških, obrazovnih i intergeneracijskih inicijativa. Uključivanje građana u planiranje i provedbu lokalnih politika doprinosi jačanju povjerenja u javne institucije te potiče participaciju, što dugoročno povećava društvenu otpornost.

Kao dodatna vrijednost, lokalne udruge često imaju iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih i europskih fondova, što otvara mogućnosti za sufinanciranje aktivnosti od šireg značaja. Na taj način, ljudski kapital i civilno društvo predstavljaju temelj za jačanje lokalne kohezije, održivog razvoja i zajedničkog odgovora na demografske i gospodarske izazove.

    - Obrazovna i predškolska infrastruktura u razvoju

Obrazovna i predškolska infrastruktura u Općini Brestovac u posljednjih nekoliko godina bilježi niz važnih iskoraka koji predstavljaju strateški temelj za dugoročni društveni i demografski razvoj. Ulaganje u obrazovanje prepoznato je kao ključno za jačanje ljudskog kapitala, poticanje ostanka mladih obitelji te uspostavu kvalitetnog životnog okruženja. Posebno se ističe izgradnja novog dječjeg vrtića, koji ne samo da rješava pitanje nedovoljnog kapaciteta predškolskog odgoja, već i doprinosi usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života roditelja, osobito mladih obitelji. Time se stvaraju pretpostavke za dugoročno smanjenje iseljavanja i pozitivan demografski pomak.

Pored predškolskog odgoja, kontinuirano se ulaže i u osnovnoškolski sustav – kroz održavanje, opremanje i podršku osnovnim školama koje djeluju na području općine. Osiguravanje sufinanciranja prijevoza za učenike srednjih škola dodatno olakšava pristup obrazovanju, osobito za djecu iz udaljenijih i ruralnih naselja. Time se smanjuju regionalne obrazovne razlike i podupire ravnomjeran razvoj svih dijelova općine.

Općina također prepoznaje važnost ulaganja u visoko obrazovanje. Kroz stipendije i druge oblike podrške studentima, potiče se ostanak i povratak visokoobrazovanih mladih osoba, što je od posebne važnosti u kontekstu depopulacijskih trendova i potrebe za osnaživanjem lokalne radne snage.

U cjelini, usmjeravanje resursa u razvoj obrazovne i predškolske infrastrukture predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih poluga Općine Brestovac. Time se ne samo izravno doprinosi kvaliteti života, već se stvara obrazovna osnova za dugoročni gospodarski i društveni napredak cijelog područja.

    - Digitalna transformacija i uprava

Digitalna transformacija javne uprave u Općini Brestovac predstavlja važan razvojni potencijal koji može unaprijediti učinkovitost i dostupnost javnih usluga te osigurati moderniji i transparentniji način upravljanja. Uvođenjem elektroničkih usluga, GIS sustava i pametne infrastrukture otvara se prostor za bržu, jednostavniju i pristupačniju komunikaciju građana s općinskom administracijom, uz istovremeno smanjenje administrativnog opterećenja i troškova. Digitalizacija procesa doprinosi većoj transparentnosti u radu lokalne samouprave, omogućuje kvalitetnije prostorno planiranje i upravljanje komunalnom infrastrukturom te stvara preduvjete za uvođenje sustava pametnog upravljanja u javnim objektima i uslugama. Time se Općina postupno usmjerava prema standardima suvremene i otvorene uprave, spremne odgovoriti na potrebe građana i gospodarstva u digitalnom dobu.

    - Položaj i povezanost

Položaj Općine Brestovac unutar Požeško-slavonske županije pruža značajne razvojne prednosti zahvaljujući blizini grada Požege, županijskog administrativnog i gospodarskog središta. Takva prostorna blizina omogućava lakši pristup brojnim javnim i privatnim uslugama – od srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja do zdravstvene skrbi, kulturnih sadržaja i tržišta rada. Mnogim stanovnicima Brestovca omogućena je dnevna migracija prema Požegi, čime se ublažava problem lokalne nezaposlenosti i demografske izolacije.

Ključan strateški pomak u prostornoj povezanosti područja očekuje se kroz planiranu izgradnju brze ceste koja će Požegu spojiti s autocestom A3 kod čvora Godinjak. Navedena dionica prometno je definirana kao dio prometnog koridora koji povezuje zapadnu Slavoniju sa središnjim dijelovima Hrvatske i dalje s Europskom unijom. Ova prometnica znatno će skratiti vrijeme putovanja te stvoriti preduvjete za jače uključivanje Općine Brestovac u šire gospodarske tokove.

Osim fizičke povezanosti, prometna infrastruktura izravno utječe na lokalni razvoj jer povećava atraktivnost područja za investitore. Poduzetnicima se time otvaraju nove mogućnosti plasmana roba i usluga, kao i bolja logistička dostupnost.

2.2.8. Financijski okvir i EU fondovi

Financijski okvir i dostupnost europskih fondova predstavljaju jednu od ključnih poluga za provedbu razvojnih ciljeva Općine Brestovac. Sustavno korištenje sredstava iz nacionalnih i europskih izvora omogućuje financiranje strateških projekata koji nadilaze lokalne fiskalne kapacitete. U tom kontekstu, važno je istaknuti značaj Mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO), koji je osmišljen kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 i usmjeren je na zelenu i digitalnu tranziciju, otpornost gospodarstva, obrazovanja, zdravstva i javne uprave. S obzirom na razvojne izazove i potrebe na području općine, upravo se kroz NPOO otvara prostor za ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada, modernizaciju škola i vrtića, digitalizaciju lokalne uprave, kao i razvoj komunalne i prometne infrastrukture.

Također, višegodišnji financijski okvir Europske unije (VFO) za razdoblje 2021.–2027. godine donosi niz mogućnosti kroz operativne programe kao što su Program konkurentnost i kohezija (PKK), Integrirani teritorijalni program (ITP), Program ruralnog razvoja, kao i programe koji se provode putem fondova ESF+, ERDF i Kohezijskog fonda. Kroz ove instrumente moguće je osigurati sredstva za razvoj lokalnog gospodarstva, modernizaciju usluga, jačanje društvene uključenosti i zelenu infrastrukturu.

Važno je istaknuti i nacionalne financijske izvore – programe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, Ministarstva poljoprivrede, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Kombinacijom lokalnog planiranja i dostupnih vanjskih izvora, Općina Brestovac može u narednom razdoblju učinkovitije realizirati projekte usmjerene na povećanje kvalitete života, gospodarski rast i održivo upravljanje prostorom i resursima.

Kako bi se iskoristile sve ove mogućnosti, ključno je jačati administrativne kapacitete općine za pripremu i provedbu projekata, kao i osigurati tehničku podršku kroz suradnju s regionalnim koordinatorima i razvojnim agencijama. Na taj način, dostupni financijski instrumenti mogu se pretvoriti u konkretne koristi za zajednicu i ubrzati ostvarenje strateških ciljeva Općine Brestovac.

- Doprinos provedbi ciljeva i prioriteta iz povezanih akata strateškog planiranja

Provedbeni program Općine Brestovac izravno doprinosi ostvarivanju posebnih ciljeva i prioriteta utvrđenih u hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima, prvenstveno Planu razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.–2027. Program je strukturiran tako da sve planirane mjere, aktivnosti i projekti prate ključne strateške ciljeve županijskog plana, kao i ciljeve nacionalne razine, uključujući Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine. Na taj se način osigurava usklađenost lokalnog razvoja s višim razinama strateškog planiranja, a istovremeno se odgovara na konkretne potrebe stanovništva Općine.

Tijekom mandatnog razdoblja, Općina Brestovac provodit će aktivnosti i ulaganja kojima se doprinosi sljedećim posebnim ciljevima iz Plana razvoja Požeško-slavonske županije:

Posebni cilj 1.1. – Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo

Doprinos ostvarenju posebnog cilja očituje se kroz niz strateški usmjerenih aktivnosti koje Općina Brestovac poduzima kako bi stvorila povoljno poduzetničko okruženje i omogućila rast lokalnog gospodarstva. U fokusu su ulaganja u razvoj gospodarskih zona Nurkovac i Završje, za koje su već izrađeni odgovarajući urbanistički planovi i pokrenuti postupci prostornog planiranja. Time se stvara infrastrukturna osnova za dolazak novih investitora, pokretanje malih i srednjih proizvodnih, servisnih i prerađivačkih pogona, čime se dugoročno potiče zapošljavanje i diversifikacija lokalne gospodarske baze.

Aktivnosti poput objave javnih poziva za potpore poduzetnicima, obrtnicima i turističkim projektima te donošenje odluka o potporama u poljoprivredi izravno doprinose stvaranju konkurentnijeg lokalnog gospodarstva, što je u skladu s ciljem razvoja pametnog i otpornog gospodarstva na području Općine Brestovac. Podrškom malim i srednjim poduzetnicima potiče se lokalna ekonomska aktivnost, povećava broj gospodarskih subjekata te stvaraju nova radna mjesta, osobito u sektorima s najvećim razvojnim potencijalom poput poljoprivrede, turizma i malog poduzetništva.

Poticanjem razvoja turizma – osobito u segmentu ruralnog i kulturnog turizma – kroz potpore registriranim turističkim subjektima i financiranje aktivnosti lokalne Turističke zajednice, Općina usmjerava svoje resurse u sektore koji imaju visoki razvojni potencijal, a istovremeno potiču očuvanje identiteta i tradicije. Održive turističke inicijative, povezane s prirodnim ljepotama, kulturno-povijesnim naslijeđem i manifestacijskom scenom, doprinose povećanju atraktivnosti prostora za posjetitelje i investitore.

Ovi ciljevi dio su šireg okvira tranzicije prema zelenom i pametnom razvoju, u skladu s nacionalnim i europskim strateškim dokumentima. Kroz pametno upravljanje resursima, digitalizaciju poslovanja, poticanje inovacija te modernizaciju lokalne infrastrukture, Općina Brestovac gradi temelje za dugoročno održivo i konkurentno gospodarstvo, koje može odgovoriti na izazove suvremenog tržišta i potrebe svojih stanovnika.

Posebni cilj 1.2. – Povećati konkurentnost u poljoprivredi i akvakulturi

Provedene aktivnosti – poput otkupa zemljišta, izrade prioritetnog popisa nekretnina za razvoj komunalne infrastrukture te donošenja odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom – doprinose ostvarivanju Posebnog cilja 1.2. – Povećati konkurentnost u poljoprivredi i akvakulturi, jer osiguravaju ključne prostorne i pravne preduvjete za učinkovitije upravljanje zemljištem i planiranje ruralnog razvoja.

Kroz sustavan otkup i aktivaciju zemljišta omogućava se bolje prostorno planiranje i stvaranje uvjeta za razvoj suvremene poljoprivredne i komunalne infrastrukture, uključujući pristupne putove, vodovod, sustave navodnjavanja i logističke kapacitete. Time se povećava dostupnost zemljišta poljoprivrednicima i olakšava provedba investicija u preradu, skladištenje ili povezane djelatnosti. Nadalje, donošenje odluka o komunalnoj infrastrukturi kao javnom dobru dodatno osigurava trajnu javnu funkciju tih sadržaja, što pridonosi održivosti ulaganja i konkurentnosti ruralnog prostora.

Takav pristup izravno je usklađen s nacionalnim i EU politikama ruralnog razvoja koje naglašavaju važnost prostorne i komunalne infrastrukture za jačanje učinkovitosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje.

Ove aktivnosti jasno upućuju na nastojanja Općine da stvori otpornu, tržišno prilagođenu i održivu poljoprivredu, koja će igrati važnu ulogu u lokalnoj ekonomiji te biti komplementarna drugim sektorima poput ruralnog turizma i prehrambene prerade.

Posebni cilj 2.1. – Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti

Doprinos ostvarenju Posebnog cilja 2.1. – Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti temelji se na nastojanjima Općine Brestovac da stvori pristupačan, kvalitetan i uključiv obrazovni sustav, prilagođen potrebama lokalne zajednice i suvremenim obrazovnim standardima. Kontinuirano sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola doprinosi dostupnosti obrazovanja mladima iz udaljenijih naselja, dok stipendiranje studenata predstavlja ulaganje u obrazovanje budućih visokoobrazovanih stručnjaka s potencijalom povratka i doprinosa lokalnom razvoju.

Dodatno, izgradnja novog dječjeg vrtića ključna je mjera u osiguravanju jednakih mogućnosti za najmlađe, ali i važna podrška mladim obiteljima i zapošljavanju roditelja, osobito žena. Ulaganja u osnovnoškolski sustav, kroz tekuće pomoći i potporu nastavnim aktivnostima, pridonose održavanju i unaprjeđenju obrazovne infrastrukture te podizanju razine znanja i vještina djece i mladih.

Na taj način Općina Brestovac, u skladu s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima, razvija obrazovni sustav kao temelj demografske revitalizacije, jačanja socijalne kohezije i dugoročne konkurentnosti zajednice.

Posebni cilj 2.2. – Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi

U okviru doprinosa posebnom cilju 2.2. – Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi, Općina Brestovac kroz niz aktivnosti doprinosi smanjenju socio-ekonomskih razlika i povećanju kvalitete života najranjivijih skupina stanovništva. Sufinanciranjem smještaja djece u dječje vrtiće, donacijama udrugama, Crvenom križu i vjerskim zajednicama te provedbom manifestacija i kulturnih programa, osigurava se socijalna uključenost i ravnomjeran pristup osnovnim uslugama. Osim toga, Općina aktivno podržava projekte od županijskog značaja, poput izgradnje Centra za palijativnu skrb u Orljavcu, koji će doprinijeti dostupnijoj i humanijoj zdravstvenoj skrbi za teško bolesne osobe, osobito u ruralnim sredinama. Time se dodatno jača mreža socijalne i zdravstvene skrbi u skladu s potrebama lokalnog stanovništva.

Posebni cilj 2.3. – Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život

Osiguravanje uvjeta za zdrav i aktivan život ogleda se u sveobuhvatnom pristupu Općine Brestovac prema razvoju sporta, rekreacije i sadržaja koji doprinose zdravlju i kvaliteti života stanovnika. Kontinuiranim ulaganjem u sportsku infrastrukturu, poput izgradnje i opremanja dječjih i sportskih igrališta te sufinanciranjem sportskih udruga i manifestacija, Općina osigurava prostor za tjelesnu aktivnost svih dobnih skupina – djece, mladih, odraslih i starijih osoba.

Posebna pažnja usmjerena je na ravnomjernu raspodjelu takvih sadržaja po svim naseljima općine, čime se smanjuju prostorne razlike u dostupnosti usluga i stvara poticajno okruženje za aktivan život u ruralnim sredinama. Osim izravnih zdravstvenih koristi, sportski programi i manifestacije doprinose i društvenoj integraciji, jačanju zajedništva, prevenciji socijalne isključenosti te uključivanju mladih u pozitivne društvene tokove.

Ulaganja u infrastrukturu nadopunjuju se organizacijom sportskih natjecanja, turnira i rekreativnih sadržaja koji okupljaju lokalno stanovništvo te razvijaju zdrav način života kao sastavni dio lokalne kulture. Takav pristup u skladu je s nacionalnim i županijskim strateškim dokumentima. Na taj način Općina Brestovac doprinosi ne samo fizičkom zdravlju svojih građana, već i razvoju socijalno održivog i aktivnog društva.

Posebni cilj 2.6. – Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu

Razvoj održive i pametne infrastrukture jedan je od ključnih prioriteta Općine Brestovac, s ciljem povećanja kvalitete života i stvaranja funkcionalnog, sigurnog i okolišno prihvatljivog prostora za stanovnike. Ulaganja u modernizaciju javne rasvjete, izgradnju i održavanje prometnica, pješačkih i biciklističkih staza te komunalnih vodnih građevina pridonose većoj prometnoj sigurnosti, energetskoj učinkovitosti i dostupnosti osnovnih komunalnih usluga.

Posebna pažnja posvećuje se projektima usmjerenima na racionalno upravljanje resursima, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te bolju dostupnost infrastrukture u svim naseljima, čime se smanjuju razlike među ruralnim i centralnim dijelovima općine. Uvođenjem pametnih rješenja – poput energetski učinkovite LED rasvjete i geoinformacijskih sustava – Općina postupno stvara temelje za digitalnu transformaciju i učinkovitije upravljanje imovinom i uslugama.

Takvim ulaganjima Općina Brestovac doprinosi ostvarenju cilja 2.6. iz županijskog plana razvoja, unaprjeđujući komunalnu i prometnu infrastrukturu na način koji je usklađen s načelima održivog razvoja, energetske učinkovitosti i pametne lokalne uprave.

Posebni cilj 3.1. – Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom

Unapređenje učinkovitosti javne uprave i upravljanja javnom imovinom u Općini Brestovac temelji se na stalnoj modernizaciji administrativnih procesa i jačanju institucionalnih kapaciteta. Kroz informatizaciju rada Jedinstvenog upravnog odjela, primjenu digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju te transparentno funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela, podiže se kvaliteta usluga prema građanima i osigurava bolja dostupnost uprave.

Ulaganja u tehničko opremanje, digitalnu arhivu, sustave elektroničke komunikacije i vođenje sjednica općinskog vijeća doprinose većoj transparentnosti rada tijela javne vlasti i lakšoj komunikaciji s građanima. Provedba izbornih procesa u skladu s propisanim rokovima i standardima dodatno jača demokratske procese i legitimitet rada lokalne samouprave.

Na ovaj način, Općina Brestovac doprinosi ostvarenju cilja iz Plana razvoja Požeško-slavonske županije, jačajući upravljačke kapacitete, racionalno upravljanje resursima i povjerenje građana u institucije lokalne vlasti.

Posebni cilj 3.2. – Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja

Poboljšanje sustava prostornog i strateškog planiranja u Općini Brestovac prepoznato je kao temelj učinkovitog upravljanja razvojem i kvalitetnog donošenja odluka. Ulaganjima u katastarske usluge, obnovu zemljišnih knjiga i uvođenje geoinformacijskih sustava (GIS), stvaraju se preduvjeti za preciznije prostorno planiranje, bolju evidenciju imovine te transparentnije upravljanje zemljištem.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine te provedba Urbanističkih planova gospodarskih zona Nurkovac i Završje dodatno osnažuju strateški okvir za buduće investicije. Kroz digitalne alate i ažurirane prostorne podatke, Općina može učinkovitije koordinirati razvojne projekte, uskladiti komunalne zahvate s infrastrukturnim potrebama te omogućiti veću dostupnost informacija građanima i investitorima.

Posebni cilj 3.3. – Ojačati otpornost na krizne situacije

Jačanjem sustava civilne zaštite i vatrogastva, Općina Brestovac izravno doprinosi unapređenju lokalne otpornosti na krizne situacije, prirodne nepogode i izvanredne okolnosti. Sufinanciranjem redovnih aktivnosti vatrogasnih društava, kao i dodatnim ulaganjima iznad zakonskog minimuma, osigurava se operativna spremnost lokalnih snaga u slučaju požara, poplava, potresa ili drugih ugroza.

Osim vatrogastva, kontinuirana ulaganja u civilnu zaštitu – kroz nabavu opreme, edukaciju stanovništva i izradu planske dokumentacije – omogućuju bolje planiranje, prevenciju i odgovor u kriznim situacijama. Time se ne samo štiti stanovništvo, već se i jača povjerenje zajednice u lokalne institucije.

Dodatno, Općina prati smjernice i zakonodavni okvir Republike Hrvatske u području kriznog upravljanja, čime osigurava usklađenost s nacionalnim sustavom zaštite i spašavanja

Posebni cilj 4.1. – Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima

Poticanjem aktivnosti mjesne samouprave, Općina Brestovac doprinosi ravnomjernom razvoju ruralnih i manje razvijenih naselja na svom području, čime aktivno provodi posebni cilj 4.1. usmjeren na jačanje potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima. Ulaganjima u opremanje i održavanje mjesnih domova stvaraju se uvjeti za društvene i kulturne aktivnosti koje okupljaju stanovništvo, dok organizacijom lokalnih manifestacija, poput tradicionalnih Brestovačkih susreta, Općina potiče međugeneracijsko povezivanje i čuva lokalne običaje i identitet.

Ovakvi programi ne samo da poboljšavaju kvalitetu života u udaljenijim naseljima, već i pružaju osnovu za jačanje društvene kohezije, zadržavanje stanovništva i dugoročni razvoj lokalne zajednice. Posebna pažnja posvećuje se uključivanju svih dobnih skupina te osiguravanju dostupnosti zajedničkih prostora i sadržaja, što je ključno za aktivaciju društvenog potencijala na ovim područjima.

Usklađenost razvojnih aktivnosti Općine Brestovac s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima, posebno s Planom razvoja Požeško-slavonske županije 2021.–2027., potvrđuje jasno opredjeljenje za održiv, ravnomjeran i uključiv razvoj. Prioriteti na lokalnoj razini prepoznaju i adresiraju ključne ciljeve županijske razvojne politike – od jačanja konkurentnosti gospodarstva, poljoprivrede i infrastrukture, do unaprjeđenja kvalitete života, otpornosti zajednice i učinkovitosti javne uprave. Time se osigurava usmjereno korištenje lokalnih resursa, strateško planiranje investicija i maksimalno iskorištavanje dostupnih izvora financiranja, posebno iz fondova Europske unije. Takav pristup omogućuje koordinirano djelovanje različitih razina upravljanja te doprinosi cjelokupnom razvoju Županije.

- Popis mjera s opisom, ključnim aktivnostima i pokazateljima rezultata

U nastavku dokumenta prikazan je detaljan popis mjera koje proizlaze iz posebnih ciljeva definiranih u okviru Plana razvoja Požeško-slavonske županije 2021.–2027., a koje Općina Brestovac planira provoditi tijekom aktualnog mandatnog razdoblja. Svaka mjera izravno je povezana s jednim posebnim ciljem te predstavlja sredstvo za njegovo ostvarenje u skladu s lokalnim razvojnim prioritetima, dostupnim resursima i institucionalnim kapacitetima.

Mjere su strukturirane tako da uključuju: opis mjere s jasno navedenom svrhom provedbe i doprinosom postizanju posebnog cilja, ključne aktivnosti koje čine temelj za operativnu realizaciju svake mjere, s naznačenim rokovima, pokazatelje rezultata koji omogućuju praćenje učinaka svake mjere, uz definirane početne i ciljne vrijednosti za cijelo razdoblje provedbe, te procjenu troškova provedbe, uključujući povezivanje sa stavkama iz programske klasifikacije proračuna Općine Brestovac.

Takav pristup omogućuje jasno praćenje provedbe, usmjeravanje proračunskih sredstava te strateško odlučivanje o prioritetima lokalnog razvoja u skladu s načelima učinkovitosti, transparentnosti i održivosti.

Mjere navedene u ovom provedbenom programu temelje se na prioritetima i posebnim ciljevima utvrđenima u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja – Planu razvoja Požeško-slavonske županije za razdoblje 2021.–2027.

Tablica 1: Popis posebnih ciljeva i mjera iz Plana razvoja PSŽ 2021.-2027.

| POSEBNI CILJ | MJERE |
| --- | --- |
| 1.1.Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo | 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva |
| 1.2.Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi | 1.2.3. Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi |
| 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti | 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti |
| 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi | 2.2.3. Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva |
| 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život | 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta |
| 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu | 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju |
| 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom | 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave |
| 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja | 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja |
| 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije | 3.3.1. Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća |
| 4.1. Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima | 4.1.2. Unaprjeđenje kvalitete života u ruralnom području i razvoj |

| Posebni cilj: 1.1. Razviti konkurentno i pametno gospodarstvo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 1.1.1. Razvoj poduzetništva i obrtništva |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha ove mjere je osnažiti lokalnu gospodarsku osnovicu kroz sustavno poticanje poduzetničkih, obrtničkih i proizvodnih aktivnosti na području Općine Brestovac. Kroz financijske potpore, infrastrukturne intervencije i usmjerena ulaganja u sektore s najvećim razvojnim potencijalom – osobito poljoprivredu, ruralni i kulturni turizam te mikro i mala poduzeća – Općina nastoji stvoriti preduvjete za nova zapošljavanja, povećanje konkurentnosti i učinkovitije upravljanje lokalnim resursima. Istovremeno, unapređenjem poslovne infrastrukture u gospodarskoj zoni otvara se prostor za privlačenje investicija i stvaranje održivog poduzetničkog okruženja. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Objavljen javni poziv za potpore poduzetnicima i obrtnicima |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Donesene odluke o potporama u poljoprivrednom sektoru |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Objavljen javni poziv za potpore turističkim projektima (ruralni, rekreativni, kulturni turizam) |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Započeta izgradnja infrastrukture unutar zone (ceste, rasvjeta, komunalna mreža) |  | Srpanj 2027. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj korisnika koji su ostvarili potporu (poduzetnici i obrtnici) | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Broj korisnika koji su ostvarili potporu (poljoprivreda) | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Broj korisnika koji su ostvarili potporu (turizam) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Broj poduzetnika/investitora koji su započeli aktivnosti u zoni | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 235.040,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 1.2. Povećati konkurentnosti u poljoprivredi i akvakulturi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 1.2.3. Razvoj sustava potporne infrastrukture u poljoprivredi i akvakulturi |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Mjera je usmjerena na jačanje konkurentnosti u poljoprivredi kroz učinkovitije raspolaganje i korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te otkup zemljišta i prava radi osiguravanja prostora za razvoj komunalne i društvene infrastrukture. Provedba mjere uključuje niz administrativnih i pravnih postupaka, kao što su izrada i usvajanje prioritetnog popisa zemljišta, njegovo imovinsko-pravno rješavanje i priprema za daljnju funkcionalnu namjenu. Time se stvaraju preduvjeti za realizaciju projekata od javnog interesa koji pridonose održivom razvoju ruralnog prostora. Uspostava pravnog okvira za dugoročno upravljanje komunalnom infrastrukturom kroz proglašenje iste javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brestovac, s ciljem osiguravanja transparentnog, učinkovitog i održivog korištenja u interesu lokalne zajednice. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Provedeni postupci otkupa zemljišta u svrhu razvoja komunalnih i društvenih sadržaja |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Izrađen popis prioritetnih zemljišta za otkup radi javnog interesa i razvoja komunalne infrastrukture |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Donesene Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu općine |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj provedenih postupaka otkupa zemljišta | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj imovinsko-pravno riješenih lokacija za komunalne i infrastrukturne projekte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj Odluka o proglašenju javnim dobrom | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 60.280,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 2.1. Osigurati razvoj sustava odgoja, obrazovanja i znanosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 2.1.1. Ulaganje u sustav odgoja, obrazovanja i znanosti |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha provedbe ove mjere je osigurati cjelovit i ravnomjeran razvoj obrazovnog sustava na području Općine Brestovac, čime se izravno utječe na poboljšanje demografskih i društvenih pokazatelja. Ulaganjima u predškolski odgoj, osnovno i visoko obrazovanje stvara se stabilan temelj za dugoročan ostanak mladih obitelji na tom području te se osiguravaju bolji uvjeti za odrastanje djece i mladih. Istovremeno se ublažavaju postojeće prepreke pristupu obrazovanju, posebno za ranjive i udaljenije skupine, čime se doprinosi socijalnoj jednakosti i ukupnoj kvaliteti života. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Dovršena izgradnja dječjeg vrtića u Brestovcu |  | Ožujak 2026. |  |  |  |
| Provedeno sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Isplaćene stipendije i potpore redovnim studentima s područja Općine |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj upisane djece u vrtiću | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Broj učenika srednjih škola s osiguranim sufinanciranjem prijevoza godišnje | 0 | 80 | 82 | 85 | 90 |
| Broj dodijeljenih studentskih potpora godišnje | 0 | 40 | 42 | 43 | 45 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 936.200,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 2.2. Osigurati razvoj zdravstvene i socijalne skrbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 2.2.3. Ublažavanje socio-ekonomskih razlika stanovništva |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha ove mjere je jačanje socijalne uključenosti i kvalitete života stanovništva Općine Brestovac kroz sustavnu podršku obiteljima, djeci, ranjivim skupinama te organizacijama koje doprinose kulturnom, humanitarnom i društvenom životu zajednice. Cilj je omogućiti dostupnije i pravednije korištenje javnih usluga, razvijati osjećaj zajedništva i solidarnosti, te očuvati lokalni identitet i kulturnu baštinu. Aktivnosti unutar ove mjere osmišljene su kako bi osnažile kapacitete zajednice za brigu o najpotrebitijima, unaprijedile kulturnu ponudu i dodatno povezale lokalne i regionalne aktere u provedbi zajedničkih programa. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Osigurano redovno sufinanciranje smještaja djece u dječjim vrtićima |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Provedene mjere socijalne pomoći za ugrožene skupine stanovništva |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Održane zajedničke kulturne i humanitarne manifestacije u suradnji s udrugama |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj djece za koju je sufinanciran smještaj u vrtiću godišnje | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Broj kućanstava koja su primila jednokratne novčane pomoći | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj sufinanciranih kulturnih i humanitarnih događanja godišnje | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 600.880,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 2.3. Osigurati uvjete za zdrav i aktivan život |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 2.3.1. Ulaganje u razvoj sporta |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Mjerom se osiguravaju infrastrukturni, organizacijski i financijski uvjeti za bavljenje sportom i rekreacijom na području Općine Brestovac, s posebnim naglaskom na uključivanje djece, mladih i starijih osoba u zdrave i aktivne životne navike. Ulaganjima u sportske objekte te podrškom radu sportskih udruga i organizaciji manifestacija, doprinosi se jačanju društvene kohezije, prevenciji bolesti i većoj otpornosti zajednice. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Provedeno redovito sufinanciranje sportskih udruga |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Izgrađeni i obnovljeni sportski i dječji sadržaji na više lokacija u općini |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Održana lokalna sportska natjecanja i memorijalni susreti |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj sportskih udruga koje su primile financijsku potporu | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ukupan broj izgrađenih ili obnovljenih sportskih i dječjih igrališta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih sportskih manifestacija godišnje | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1008 ŠPORT I REKRACIJA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 249.000,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 2.6. Razviti održivu i pametnu komunalnu, prometnu, IKT i drugu infrastrukturu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 2.6.3. Ulaganje u lokalnu komunalnu infrastrukturu, sustav opskrbe prirodnim plinom i električnu energiju |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha ove mjere je unaprijediti kvalitetu života stanovnika kroz sustavna ulaganja u lokalnu komunalnu infrastrukturu koja omogućuje sigurnije, funkcionalnije i zdravije životno okruženje. Mjera obuhvaća radove na izgradnji i modernizaciji ključne infrastrukture poput javne rasvjete, vodovoda, kanalizacije, pješačkih staza i nerazvrstanih cesta, čime se povećava dostupnost osnovnih usluga i sigurnost kretanja u naseljima. Također, kroz uređenje i opremanje groblja te unapređenje sustava gospodarenja otpadom i higijensko-sanitarnih usluga, doprinosi se očuvanju okoliša i javnog zdravlja. Uz to, osiguravanjem opreme i uvjeta za učinkovit rad vlastitog komunalnog pogona jača se operativna sposobnost Općine za održavanje i daljnji razvoj komunalne infrastrukture. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Izvedeni radovi na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete, pješačkih staza, vodovoda, kanalizacije i nerazvrstanih cesta |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Izvedeni radovi na izgradnji i uređenju groblja i grobljanskih objekata |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Uspostavljen i unaprijeđen sustav gospodarenja otpadom te provedene aktivnosti deratizacije i higijeničarske službe |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Nabavljena oprema i osigurani uvjeti za rad komunalnih djelatnosti vlastitog pogona |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Duljina (m) novo asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Broj realiziranih infrastrukturnih zahvata na grobljima | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj realiziranih infrastrukturnih zahvata na komunalnim vodnim građevinama | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duljina (m) novih pješačkih staza | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 0 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; PROGRAM 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU PROGRAM 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 3.385.300,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 3.1. Unaprijediti učinkovitost javne uprave i upravljanje javnom imovinom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 3.1.1. Jačanje transparentnosti, upravljanja i digitalizacije javne uprave |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere je osigurati učinkovito, transparentno i suvremeno funkcioniranje općinske uprave, uz bolju dostupnost informacija i usluga građanima te učinkovitije upravljanje javnim resursima. Mjera doprinosi jačanju kapaciteta predstavničkih i izvršnih tijela, poticanju participacije građana u lokalnim procesima odlučivanja i unaprjeđenju digitalne infrastrukture u javnoj upravi. Time se osigurava viša razina uslužnosti, odgovornosti i pristupačnosti javne vlasti na lokalnoj razini. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Osigurano nesmetano funkcioniranje općinske uprave kroz redovno financiranje administrativnih i operativnih aktivnosti |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Organizirane manifestacije lokalne samouprave u cilju jačanja lokalnog identiteta i transparentnog djelovanja |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Provedena ulaganja u digitalnu opremu i informatičku infrastrukturu |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj provedenih sjednica općinskog vijeća godišnje | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Broj javnih događanja | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Broj nove informatičke infrastukture | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA PROGRAM 1013 JAVNI RADOVI |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 1.578.390,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 3.2. Unaprijediti sustav prostornog i strateškog planiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 3.2.1. Provedba sustavnog razvoja i praćenja prostornog planiranja |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha ove mjere je unaprijediti sustav prostornog planiranja Općine Brestovac kroz modernizaciju prostornoplanske dokumentacije, digitalizaciju prostornih podataka i usklađivanje zemljišnih i katastarskih evidencija. Mjera ima za cilj osigurati podatkovno utemeljeno, transparentno i učinkovito upravljanje prostornim resursima, čime se stvaraju preduvjeti za održiv razvoj, sigurnije planiranje investicija, kvalitetnije upravljanje komunalnom infrastrukturom (poput groblja) te poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Izrađena prostorno planska dokumentacija |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Uspostavljen geoinformacijski sustav za upravljanje grobljima |  | Srpanj 2027. |  |  |  |
| Provedene geodetsko-katastarske usluge za potrebe prostornog planiranja i izrade projektne dokumentacije |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj izrađenih dokumenata prostornog uređenja | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj uspostavljenih geoinformacijskih sustava | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj provedenih geodetskih zahvata u godini | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 122.640,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 3.3. Ojačati otpornosti na krizne situacije |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 3.3.1. Ulaganje u prevenciju i sanaciju posljedica velikih nesreća, prirodnih nepogoda i drugih nesreća |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha ove mjere je povećanje otpornosti Općine Brestovac na krizne situacije kroz jačanje kapaciteta civilne zaštite i vatrogastva. Ulaganjima u opremu, osposobljavanje ljudskih resursa te redovito i dodatno financiranje aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava osigurava se učinkovita prevencija, brza reakcija i sanacija posljedica prirodnih nepogoda, velikih nesreća i drugih izvanrednih događaja. Time se značajno doprinosi zaštiti života, zdravlja i imovine građana te ukupnoj sigurnosti lokalne zajednice. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Osigurano redovno financiranje vatrogastva |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Dodijeljene dodatne pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima za nadstandardne aktivnosti i opremu |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Opremljena i osposobljena postrojba civilne zaštite |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj sufinanciranih vatrogasnih društava godišnje | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj vatrogasnih društava kojima su ojačani operativni kapaciteti | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj smotri i vježbi postrojbe civilne zaštite | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 388.000,00 |  |  |  |  |

| Posebni cilj: 4.1. Razviti potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjera 4.1.2. Unaprjeđenje kvalitete života u ruralnom području i razvoj pametnih sela |  |  |  |  |  |
| Svrha mjere: |  |  |  |  |  |
| Svrha provedbe ove mjere je osigurati ravnomjeran društveni i gospodarski razvoj Općine Brestovac, osobito u njezinim dislociranim i demografski osjetljivim naseljima, kroz jačanje mjesne samouprave, ulaganja u lokalnu društvenu infrastrukturu te poticanje lokalne zajednice na aktivno sudjelovanje u razvoju svojih naselja. Ova mjera ima za cilj očuvanje identiteta ruralnih sredina i unaprjeđenje uvjeta života. |  |  |  |  |  |
| Aktivnost: |  | Rok provedbe aktivnosti: |  |  |  |
| Modernizirani i opremljeni mjesni domovi |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Održane lokalne manifestacije |  | Svibanj 2029. |  |  |  |
| Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Broj moderzniziranih i opremljenih društvenih domova | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj održanih manifestacija | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rok provedbe mjere | Svibanj 2029. |  |  |  |  |
| Nadležnost za provedbu mjere | Jedinstveni upravni odjel |  |  |  |  |
| Poveznica s klasifikacijskom oznakom proračuna | PROGRAM 1009 MJESNA SAMOUPRAVA |  |  |  |  |
| Procijenjeni trošak | 445.400,00 |  |  |  |  |

- Okvir za praćenje provedbe

Praćenje i izvješćivanje o provedbi Provedbenog programa Općine Brestovac provodi se sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/2023) te Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23).

Provedbeni program izrađuje se za razdoblje od četiri godine i povezuje se s proračunom općine. Njegovu provedbu koordinira lokalni koordinator – osoba koju odredi općinski načelnik, a koja djeluje kao predstavnik jedinice lokalne samouprave za strateško planiranje, u skladu s člankom 2., stavkom 9. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22). Lokalni koordinator surađuje s nadležnim upravnim odjelima, javnim ustanovama i drugim relevantnim dionicima s ciljem osiguranja redovitog praćenja, prikupljanja i analize podataka o napretku mjera.

Praćenje provedbe temelji se na jasno utvrđenim pokazateljima rezultata za svaku mjeru, uključujući početne i ciljne vrijednosti, rokove provedbe te izvore financiranja.

U skladu s člankom 14. Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23) tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa podnosi usvojeno godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i regionalnom koordinatoru jednom godišnje.

Izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavezno sadrži:

a) opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

b) podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,

c) podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa i

d) zaključak o provedbi provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja

Izvješće se izrađuje za prethodnu kalendarsku godinu te se, sukladno članku 8. Pravilnika, dostavlja za prethodnu godinu do 15. veljače tekuće godine.

Kroz ovakav sustav osigurava se transparentnost i učinkovito upravljanje javnim resursima, kao i mogućnost pravovremenog prilagođavanja mjera u skladu s promjenama potreba, fiskalnog okruženja i vanjskih okolnosti. Na temelju godišnjeg izvješća mogu se donositi izmjene i dopune programa radi povećanja učinkovitosti njegova provođenja.

Prilozi

Popis slika:

Slika 1. Položaj Općine Brestovac

Slika 2: Organizacijska struktura Općine Brestovac

Slika 3: Dobna struktura stanovništva Općine Brestovac u 2011. i 2021. godini

Slika 4: Struktura poljoprivrednih gospodarskih subjekata u Općini Brestovac

Popis tablica:

Tablica 1: Popis posebnih ciljeva i mjera iz Plana razvoja PSŽ 2021.-2027.

Popis priloga:

Prilog 1 - Prikaz provedbenog programa JLP(R)S (lipanj_2025)